## Plan1
EDT | Nome da tarefa | Início | Término | Horas
1 | Desenvolvimento - Geração de cobranças automáticas | Seg 25/07/22 | Ter 09/08/22 | 76:00
1.1 | 1. Fase de Início | Ter 26/07/22 | Ter 26/07/22
1.1.1 | Alinhamento das atividades | Ter 26/07/22 | Ter 26/07/22 | 4:00
1.2 | 2. Fase do Desenvolvimento | Qua 27/07/22 | Qua 27/07/22
1.2.1 | Sessão 1 - Mapeamento das informações do registro de cobrança | Qua 27/07/22 | Qui 28/07/22 | 16:00
1.2.2 | Sessão 2 - Atualização dos scripts C2Biz Retenções BR | Sex 29/07/22 | Seg 01/08/22 | 16:00
1.2.3 | Sessão 3 - Criação de registros de scripts e implementações | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 | 800:00
1.2.4 | Sessão 4 - Criação de projeto SDF para implantação do ambiente de produção | Qua 03/08/22 | Qua 03/08/22 | 8:00
1.2.5 | Sessão 5 - Remoção do bundle C2Biz Retenções BR do ambiente de produção | Qui 04/08/22 | Qui 04/08/22 | 4:00
1.2.7 | Sessão 6 - Implantação do projeto SDF do ambiente de produção | Qui 04/08/22 | Qui 04/08/22 | 4:00
1.3 | 3. Fase de Validação | Qui 04/08/22 | Qui 04/08/22
1.3.1 | Sessão 7 - Testes Unitários | Sex 05/08/22 | Sex 05/08/22 | 4:00
1.3.2 | Sessão 8 – Correções | Seg 08/08/22 | Seg 08/08/22 | 8:00
1.3.3 | Sessão 9 - Homologação | Seg 08/08/22 | Seg 08/08/22 | 2:00
1.4 | 4. Fase de Implantar | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22
1.4.1 | Go-Live | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | 2:00